**О Т Ч Е Т**

**Государственного казенного учреждения культуры «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»**

**об использовании субсидий из областного бюджета Ленинградской областина реализацию мероприятий**

**в рамках государственной программы Ленинградской области**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2015ГОДА**

| Наименование мероприятия государственной программы | Предусмотрено средств в 2015г.  за 12 месяцев  КВР/КОСГУ | Получено  Субсидий из областного бюджета  в 2015г | контрагент | Номер и дата  договоров | Сумма  договора | Выполнение | Остаток  субсидий | Примечания  (перечень основных видов работ, приобретенного оборудования, фактические даты проведения мероприятий, причины возникших остатков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Издание CD-ROM «Герои Советского Союза Ленинградской области» | 300 000,0 | 300 000,0 | ООО «МАЙЕР ШОП» | Договор на оказание услуг по разработке графических элементов и программного обеспечения №7 от 1 марта 2015г. | 300 000,0 | 100% | - | В соответствии с договором были оказаны следующие услуги: разработка технического задания, разработка концепции и дизайна, верстка шаблонов и дизайна, верстка шаблонов дизайна в HTML, разработка таблицы стилей CSS, запись программы на диск и тиражирование (200 штук) |
| Создание мультимедийного ресурса «Пушкинские места Ленинградской области» для размещения на сайте ЛОУНБ и тиражирования на электронных носителя. 2 этап | 225 000,0 | 225 000,0 | ИП Волков И.А. | Договор по созданию мультимедийного ресурса «Пушкинские места Ленинградской области» | 225 000,0 | 100 % | - | Создание программного продукта мультимедийной интерактивной визуализации «Пушкинские места Ленинградской области» Реализация проекта предполагает участие библиотек, сотрудников библиотек, краеведов, музеев, а также внешних подрядчиков (разработка программного обеспечения, фото и видеосъемки)  Создание интерактивной модели включает подготовку содержательной основы – мультимедийного контента и разработку программного обеспечения. |
| Проведение праздников чтения для жителей муниципальных образований  244/340-36 200,0  244/290-15 000,0  112/226-6400,0 | 6200,00  244\340  5 000,00  244\340  10 000,0  244  290  6400,0  112/226  4000,0  244/340  5 000,0  244\290  5 000,0  244\340  15 000,0 | 6200,00  5000,0  10 000,0  6 400,0  4000,0  5 000,00  5 000,0  15 000,0 | ООО «Контраст»  ООО «Контраст»  ООО «Контраст»  000»Контраст»  ООО «Комус-Петерург»  ООО «Комус-Петерург»  ООО «Комус-Петерург» | Договор на приобретение канцелярской продукции №45 от 26 мая 2015г.  Договор № 53 от 10 июня 2015г.на приобретение канцелярской продукции  Договор на приобретение сувенирной продукции  От 10 июня 2015г.  25-26 июля оплата гостиницы участникам мероприятия  10.06.2015г.  Контакт на поставку сувенирной продукции №1569733  Контакт на поставку товаров  От 19 октября 15г.  №112795532  Контракт на поставку товаров №1569745 | 6200,00  5000,0  10 000,0  6400,0  4000,0  5 000,0  5 000,0  15 000,0 | 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% | -  -  -  -  -  -  -  - | 26 мая проведен праздник чтения «Креститель земли русской», посвященный 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира в Староладожской сельской библиотеке. Число участников составило 60 человек.  16 июня 2015 г. для жителей г. Сясьстрой Волховского района Ленинградской области пройдет Праздник чтения **«Страницы русской классики»**. Праздник организуют сотрудники Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, Волховскоймежпоселенческой районной библиотеки и библиотек города Сясьстрой.  Праздник посвящен Году литературы в России и организуется для привлечения интереса жителей города к русской классической литературе. Число участников 60 человек.  25-26 июля состоялся IX межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской. Число участников составило 507 человек  Праздник чтения для людей старшего возраста на базе Пустомержской сельской библиотеки  - Праздник чтения третий возраст для в г.Волосово |
| Реализация проекта «Библиотечный мир без границ!» | 33 343, 20  112\222 | 33 343, 20 | Железнодорожные перевозки | 20.05-26.05  Оплата ЖД билетов | ЖД билеты  33 343,20 | 100% | - | С 21 по 27 мая 2015 года делегация Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, по приглашению Самоуправления Лимбажского края посетила Латвийскую Республику. Делегация в составе четырех человек приняла участие в мероприятиях, которые состоялись в рамках Культурной программы связанных с открытием после реновации нового здания Лимбажской Главной библиотеки, а также в мероприятиях, приуроченных к этому событию: круглые столы, дискуссии, обсуждения, обмен профессиональным опытом с посещением разного уровня библиотек Лимбажского края и других библиотек Латвии. |
| 10 683,00 | 10 683,00 | Авт. Билеты | 28-30 октября  2015г. | Авт. Билеты на сумму 10 683,00 | 100% | - | Оплата проезда участникам проекта «Библиотечная столица Ленинградской области» и ЛО до Санкт-Петербурга и обратно |
| 7 604,00 | 7 604,00 | Авт. Билеты | 12 декабря  2015г. | Авт. Билеты на сумму 7 604,00 | 100% | - | Оплата проезда участникам семинара "Социальное партнерство в деятельности библиотек по формированию гражданско-правовой культуры населения Ленинградской области" |
| 6 688,80 | 6 688,80 | Авт. билеты | 2 декабря  2015г. | Авт. Билеты на сумму 6 688,80 | 100% | - | 02 декабря 2015 года в рамках проекта **«Библиотечная столица Ленинградской области 2015»** состоялось знакомство библиотечных работников Ленинградской области с библиотекой социокультурного центра Тэффи в городе Тихвин. |
| 4 101,00 | 4 101,00 | Авт. билеты | 8 декабря  2015г. | Авт. Билеты на сумму 4 101,0 | 100% |  | 8 декабря 2015 года в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке прошел семинар-совещание руководителей библиотек Ленинградской области. В первой части мероприятия состоялся семинар «Основные подходы к обеспечению сохранности библиотечных фондов», а совещание было посвящено вопросам планирования и отчетности в 2016 году. |
| Проведение выездного Совета руководителей общедоступных библиотек «Приозерск. Библиотечная столица Ленинградской области-2015»; | 112/222 – 21 000,0;  112/226-87 000,0;  244/226-197 400,0  244/340-45 000,00 | 350 400,00 | ООО «КОмус-Петербург» | 05 октября 15г. № 8463 | 12 685,00 | 100% | - | 28-30 октября 2015 года дан старт новому проекту Областной библиотеки «Библиотечная столица Ленинградской области» в рамках государственной программы «Развитие культуры Ленинградской области» при поддержке Комитета по культуре.  Цель проекта – формирование, поддержка положительного имиджа библиотеки в социуме. Повышение престижа библиотеки в общественной жизни своего региона и Ленинградской области в целом; привлечение внимания к библиотечным проблемам со стороны органов власти; обсуждение профессиональным сообществом проблемных вопросов в живом общении непосредственно в муниципальной библиотеке и нахождение сообща путей их решения. Изучение и распространение лучшего инновационного опыта работы библиотек области.  «Библиотечная столица Ленинградской области» включает в себя цикл выездных мероприятий различных по форме в центральные библиотеки районов и городского округа Ленинградской области. Тематика может быть самая разнообразная, но лейтмотив - поиск оптимальной «формулы» современной публичной библиотеки – нужной читателю, эффективной в работе и необременительной для бюджета. В этом году проект посвящен в основном внедрению положений Модельного стандарта. |
|  | ООО «КОмус-Петербург» | Счет №OLW/  311852\1528652 от 06.10.2015г. | 32 315,0 | 100% |
|  | ИП Овсепян | 06 октября 15г. | 70 060,00 | 100% | - |
|  | ООО «Радуга» | 08 октября 2015г. | 17 340,0 | 100% |  |
|  | АО «Племенной завод Гражданский» | 12 октября 15г. б\н | 12 000,0 | 100% |  |
|  | Гостиница «Корела» | Оплата наличными (перечисление подотчетному лицу) | 87 000,0 | 100% |  |
| Оплата проезда | Оплата наличными по билетам  (перечисление подотчетному лицу) | 21 000,0 | 100% |  |
| Оплата лектора | Оплата по договору | 15 000,0 | 100% |  |
| ООО «ПитерАвто» | Договор фрахтования от 30 сентября  №663-15 | 33 000,0 | 100% |  |
| Оплата автобуса | Оплата автобуса | 21 500,0 | 100% |  |
| Общественная организация ЛО «Культурно-провсетительское товарищество» | 07 октября 15г. №001 | 50 000,0 | 100% | - |
| Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы» | 1800000,0 | 1800000,0 | ООО «Элита»  ООО «Элита»  ООО «Элита» | 25 июня 2015г контракт на поставку видео-увеличителей №1409857  25 июня 2015г. контракт на поставку тифлотехники № 1409855  25 июня контракт на поставку аппаратных устройств дляслабовидящих | 1800000,0 | 100% | -  -  - | Приобретены электронные видео увеличители (Модель TOPAZ 20), способными улучшить качество библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья для 12 муниципальных общедоступных библиотек:1. межпоселенческая библиотека Выборгского района, 2. Кингисеппскаяцгб, 3. Подпорожскаяцрб, 4. Приозерскаямрб; 5.Сланцевская цгб, 6.Тихвинская цбс |
| Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы» | 50 000,00 | 50 000,00 | ООО  «Геофабрика» | Договор №26 от 30 ноября 2015г. | 50 000,00 | 100% | - | Приобретение пандуса для ЛОУНБ |
| Итого по двум программам | 2 850 000,00 | 2 849 999,07 |  |  |  |  |  |  |

По долгосрочной целевой программе «Развитие и модернизация библиотек в рамках подпрограммы «Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям»» государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» П.03.03.03 Реализация проектов для взрослой аудитории» были проведены следующие мероприятия:

1. Проводились праздники чтения для жителей муниципальных образований Ленинградской области:

-Праздник чтения, посвященный 1000- летию представления Святого равноапостольного князя Владимира «Креститель земли русской для жителей с.Старая Ладога Волховского района Ленинградской области. На проведение праздника были приобретены товары в ООО «Контраст» на сумму 6200,00 руб.

-Праздник чтения, посвященный году литературы «Страницы русской классики» для населения г.СясьстройВолховского района Ленинградской области. На проведение праздника были приобретены товары в ООО «Контраст» на сумму 10 000,00 руб.

- Межрегиональный фестиваль «Родники земли Климовской», который прошел 25-26 июля. Состав участников составил 509 человек. Для проведения мероприятия был заключен договор с ООО «Контраст» на сумму 4 000,00 руб., произведена оплата гостиницы на сумму 6 400,00 руб.

- Праздник чтения для людей старшего возраста на базе Пустомержской сельской библиотеки. Заключен контракт на поставку товаров № 112795532 от 19 декабря 2015г. на сумму 6 000,00 руб.

- Праздник чтения третий возраст для в г.Волосово. Заключены контракты с ООО «Комус – Санкт-Петербург» № 1569733 от 6 ноября 2015г. на сумму 5 000,00руб. и контракт № 1569745 от 6 ноября на сумму 15 000,00руб.

2.Реализовывались проекты по созданию мультимедийных ресурсов:

- Издан CD-ROM «Герои Советского Союза – защитники Ленинградской области». Информация на диске представляет собой базу данных героев войны, которая состоит из двух частей: герои, которые получили награды за подвиги, совершенные на территории Ленинградской области и Герои Советского Союза – уроженцы Ленинградской области. Для выполнения работ был заключен договор с ООО «МАЙЕР ШОП» на сумму 300 000,00 руб. №7 от 1 марта 2015г. на оказание услуг по разработке графических элементов и программного обеспечения. Диск был тиражирован в количестве 200 экз.

- Закончена работа над мультимедийным изданием «Пушкинские места Ленинградской области». Для выполнения работ был заключен договор с ИП Волков И.А. на сумму 225 000,00 руб.

3. Реализован проект «Библиотечный мир без границ!» в соответствии с которым делегация ЛОУНБ с 21 по 27 мая 2015 по приглашению Самоуправления Лимбажского края посетила Латвийскую Республику. Делегация в составе четырех человек приняла участие в мероприятиях, которые состоялись в рамках Культурной программы связанных с открытием после реновации нового здания Лимбажской Главной библиотеки, а также в мероприятиях, приуроченных к этому событию: круглые столы, дискуссии, обсуждения, обмен профессиональным опытом с посещением разного уровня библиотек Лимбажского края и других библиотек Латвии.

28-30 октября проведено выездное мероприятие «Приозерск. Библиотечная столица Ленинградской области - 2015» - выездной Совет руководителей общедоступных библиотек. «Библиотеки Ленинградской области в реализации Государственной культурной политики: задачи и перспективы». Мероприятие проводит ГКУК «Ленинградская областная универсальная ланаучная библиотека в рамках участия в государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 годы», подпрограмме 3. «Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям», мероприятия 3.3. «Реализация библиотечных проектов для взрослой аудитории».

Смета мероприятия составила 340 083,07руб. Из них:

- 10 684,00 израсходовано на оплату проезда участникам мероприятия (ЛО-Санкт-Петербург-ЛО). Оплата наличными по билетам.

- 87 000,00коп составила оплата гостиницы «Корела» в г. Приозерск на 35 человека 28-30 октября. Оплата наличными (перечисление подотчетному лицу)

-82 060,0руб. израсходовано на организацию питания участников мероприятия.

- 14 999,07 составила оплата лектора.

- 33 000,00 – аренда автобуса СПб-Приозерс и обратно.

-76 340 израсходовано на издательскую деятельность.

- 45 000,00 руб. составили канцелярские расходы

Произведена оплата проезда участникам семинара "Социальное партнерство в деятельности библиотек по формированию гражданско-правовой культуры населения Ленинградской области" в сумме 7 604,00руб.

02 декабря 2015 года в рамках проекта **«Библиотечная столица Ленинградской области 2015»** состоялось знакомство библиотечных работников Ленинградской области с библиотекой социокультурного центра Тэффи в городе Тихвин. Для этого был арендован автобус на сумму 6 688,80 руб.

8 декабря 2015 года в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке прошел семинар-совещание руководителей библиотек Ленинградской области. В первой части мероприятия состоялся семинар «Основные подходы к обеспечению сохранности библиотечных фондов», а совещание было посвящено вопросам планирования и отчетности в 2016 году. Участникам семинара был оплачен проезд в сумме 4 101,00руб.

В рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы» приобретены электронные видео увеличители для 12 общедоступных библиотек Ленинградской области, на общую сумму 1800000,00 руб.

Приобретен пандус для ЛОУНБ на сумму 50 000,00руб. по договору с ООО «Геофабрика» от 30 ноября 2015г. №26.

Таким образом, по государственной программе «Развитие культуры в Ленинградской области на 2014-2016 годы» и государственной программе Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы» в отчетном периоде было получено средств 2 850 000,00. Израсходовано 2 849 999,07руб.

И.о. директора ЛОУНБ Л.К.Блюдова